## Sheet1
Tarea | Inicio | Fin | Duración (meses) | Tipo | Resultado
Definición de objetivos | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 1 | Estudio-escritura | Enviar objetivos
Revisión bibliográfica | 2025-07-28 | 2025-10-28 | 3 | Estudio-escritura | Escribir dos páginas resumiendo los trabajos leídos relacionandolos con mi proyecto
Descarga y organización de datos | 2025-08-25 | 2025-10-25 | 2 | Implementación | Explicar proceso para descargar los datos. Comentar datos generales
Preprocesamiento y limpieza | 2025-10-26 | 2025-12-26 | 2 | Implementación | Repositorio en github con el código bien definido
Análisis exploratorio | 2025-12-27 | 2026-01-27 | 1 | Implementación | Redacción del análisis
Desarrollo de modelos de arquetipos | 2026-01-28 | 2026-04-28 | 3 | Estudio-escritura | Explicar como operan los modelos de arquetipos
Validación y pruebas | 2026-04-29 | 2026-05-29 | 1 | Implementación
Escritura de resultados | 2026-05-30 | 2026-07-31 | 2 | Estudio-escritura
Revisión final y correcciones | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 1 | Estudio-escritura
Defensa de tesis | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 1
Desarrollar aplicación | 2025-09-30 | 2026-01-01 | 3 | Implementación | Desarrollar una app en la que el usiario pueda comparar los algoritmos
Formulas:
Inicio = [Fin, row above]+1